## Sheet1
| CÓDIGO ÚNICO | NOMBRE DE LA INVERSIÓN | ESTADO DE LA INVERSIÓN | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) | FECHA DE VIABILIDAD/APROBACIÓN | COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO (S/) | BENEFICIARIOS (HABITANTES) | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/) (a) | SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (S/) (b) | MONTO DE CARTA FIANZA (S/) (c) | COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (S/) (a+b+c) | FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN | COSTO INVERSIÓN TOTAL (a) | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 (b) | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a) | SALDO POR EJECUTAR (a-b) | FECHA DEL PRIMER DEVENGADO | PIM 2022 (c) | DEVENGADO 2022 (d) | AVANCE FINANCIERO 2022 (d/c) | SALDO POR DEVENGAR 2022 (c-d) | FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO | PIA_2022 | PIM_2022 | CERTIFICACIÓN_2022 | COMPROMISO ANUAL_2022 | DEVENGADO_2022 | PIA_2021 | PIM_2021 | CERTIFICACIÓN_2021 | COMPROMISO ANUAL_2021 | DEVENGADO_2021 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
0 | 2455343 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 19/07/2019 | 21,373,993.92 | 1,247 | 21,373,993.92 | 0.00 | 0.00 | 21,373,993.92 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | 21.374 | 0 | 0 % | 21.374 |  | 18.4481 | 0 | 0 % | 18.4481 |  | 18.4481 | 18.4481 | 0 | 0 | 0
0 | 2455491 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 23/07/2019 | 15,855,901.99 | 912 | 15,855,901.99 | 0.00 | 0.00 | 15,855,901.99 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | 15.8559 | 0 | 0 % | 15.8559 |  | 13.2929 | 0 | 0 % | 13.2929 |  | 13.2929 | 13.2929 | 0 | 0 | 0
0 | 2456100 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 31/07/2019 | 19,460,247.92 | 1,104 | 19,460,247.92 | 0.00 | 0.00 | 19,460,247.92 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 19.4602 | 0 | 0 % | 19.4602 |  | 12.6159 | 0 | 0 % | 12.6159 |  | 12.6159 | 12.6159 | 0 | 0 | 0
0 | 2456389 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/08/2019 | 48,891,689.87 | 2,080 | 69,302,745.74 | 0.00 | 0.00 | 69,302,745.74 | 01/02/2021 | 01/01/2022 | 69.3027 | 0 | 0 % | 69.3027 |  | 52.9125 | 0 | 0 % | 52.9125 |  | 52.9125 | 52.9125 | 0 | 0 | 0
0 | 2457231 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/08/2019 | 27,398,310.86 | 918 | 27,398,310.86 | 0.00 | 0.00 | 27,398,310.86 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 27.3983 | 0 | 0 % | 27.3983 |  | 24.0284 | 0 | 0 % | 24.0284 |  | 24.0284 | 24.0284 | 0 | 0 | 0
0 | 2457878 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. Nº 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 23/08/2019 | 34,053,029.58 | 1,199 | 34,053,029.58 | 0.00 | 0.00 | 34,053,029.58 | 01/08/2020 | 01/07/2021 | 34.053 | 0 | 0 % | 34.053 |  | 27.7675 | 0 | 0 % | 27.7675 |  | 27.7675 | 27.7675 | 0 | 0 | 0
0 | 2459062 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 23/08/2019 | 25,549,084.09 | 1,588 | 25,549,084.09 | 0.00 | 0.00 | 25,549,084.09 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 25.5491 | 0 | 0 % | 25.5491 |  | 22.0088 | 0 | 0 % | 22.0088 |  | 22.0088 | 22.0088 | 0 | 0 | 0
0 | 2459714 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 31/08/2019 | 35,569,630.97 | 2,485 | 35,569,630.97 | 0.00 | 0.00 | 35,569,630.97 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 35.5696 | 0 | 0 % | 35.5696 |  | 19.6604 | 0 | 0 % | 19.6604 |  | 19.6604 | 19.6604 | 0 | 0 | 0
0 | 2460031 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 12/09/2019 | 38,737,594.92 | 2,032 | 38,737,594.92 | 0.00 | 0.00 | 38,737,594.92 | 01/12/2020 | 01/11/2021 | 38.7376 | 0 | 0 % | 38.7376 |  | 22.4462 | 0 | 0 % | 22.4462 |  | 22.4462 | 22.4462 | 0 | 0 | 0
0 | 2461341 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 18/09/2019 | 27,023,597.63 | 1,364 | 27,023,597.63 | 0.00 | 0.00 | 27,023,597.63 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 27.0236 | 0 | 0 % | 27.0236 |  | 13.8126 | 0 | 0 % | 13.8126 |  | 13.8126 | 13.8126 | 0 | 0 | 0
0 | 2462240 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 26/09/2019 | 29,195,898.6 | 1,421 | 29,195,898.6 | 0.00 | 0.00 | 29,195,898.6 | 01/11/2020 | 01/10/2021 | 29.1959 | 0 | 0 % | 29.1959 |  | 15.8626 | 0 | 0 % | 15.8626 |  | 15.8626 | 15.8626 | 0 | 0 | 0
0 | 2463380 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 30/09/2019 | 28,527,428.61 | 1,521 | 28,527,428.61 | 0.00 | 0.00 | 28,527,428.61 | 01/01/2021 | 01/08/2021 | 28.5274 | 0 | 0 % | 28.5274 |  | 14.961 | 0 | 0 % | 14.961 |  | 14.961 | 14.961 | 0 | 0 | 0
0 | 2465018 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 10/10/2019 | 42,998,882.88 | 2,301 | 42,998,882.88 | 0.00 | 0.00 | 42,998,882.88 | 01/01/2021 | 01/03/2022 | 42.9989 | 0 | 0 % | 42.9989 |  | 29.981 | 0 | 0 % | 29.981 |  | 29.981 | 29.981 | 0 | 0 | 0
0 | 2465785 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 16/10/2019 | 39,165,421.6 | 2,764 | 39,165,421.6 | 0.00 | 0.00 | 39,165,421.6 | 01/02/2021 | 01/11/2021 | 39.1654 | 0 | 0 % | 39.1654 |  | 25.1226 | 0 | 0 % | 25.1226 |  | 25.1226 | 25.1226 | 0 | 0 | 0
0 | 2465303 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 21/10/2019 | 25,164,631.29 | 959 | 25,164,631.29 | 0.00 | 0.00 | 25,164,631.29 | 01/02/2021 | 01/12/2021 | 25.1646 | 0 | 0 % | 25.1646 |  | 21.4793 | 0 | 0 % | 21.4793 |  | 21.4793 | 21.4793 | 0 | 0 | 0
0 | 2466948 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E Nº 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/10/2019 | 20,673,568.78 | 1,198 | 20,673,568.78 | 0.00 | 0.00 | 20,673,568.78 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 20.6736 | 0 | 0 % | 20.6736 |  | 18.4166 | 0 | 0 % | 18.4166 |  | 18.4166 | 18.4166 | 0 | 0 | 0
0 | 2468576 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/11/2019 | 26,543,438.76 | 1,261 | 26,543,438.76 | 0.00 | 0.00 | 26,543,438.76 | 01/02/2021 | 01/11/2021 | 26.5434 | 0 | 0 % | 26.5434 |  | 15.2085 | 0 | 0 % | 15.2085 |  | 15.2085 | 15.2085 | 0 | 0 | 0
0 | 2468688 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/11/2019 | 70,038,335.57 | 3,374 | 70,038,335.57 | 0.00 | 0.00 | 70,038,335.57 | 01/01/2021 | 01/03/2022 | 70.0383 | 0 | 0 % | 70.0383 |  | 40.5638 | 0 | 0 % | 40.5638 |  | 40.5638 | 40.5638 | 0 | 0 | 0
0 | 2468424 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/11/2019 | 45,654,280.85 | 1,503 | 45,654,280.85 | 0.00 | 0.00 | 45,654,280.85 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 45.6543 | 0 | 0 % | 45.6543 |  | 30.5241 | 0 | 0 % | 30.5241 |  | 30.5241 | 30.5241 | 0 | 0 | 0
0 | 2471210 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 29/11/2019 | 26,083,651.46 | 1,749 | 26,083,651.46 | 0.00 | 0.00 | 26,083,651.46 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 26.0837 | 0 | 0 % | 26.0837 |  | 20.2286 | 0 | 0 % | 20.2286 |  | 20.2286 | 20.2286 | 0 | 0 | 0
0 | 2433311 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 29/11/2019 | 23,619,545.35 | 1,062 | 23,619,545.35 | 0.00 | 0.00 | 23,619,545.35 | 01/02/2021 | 01/11/2021 | 23.6195 | 0 | 0 % | 23.6195 |  | 19.4791 | 0 | 0 % | 19.4791 |  | 19.4791 | 19.4791 | 0 | 0 | 0
0 | 2471211 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 29/11/2019 | 17,993,342.45 | 1,270 | 17,993,342.45 | 0.00 | 0.00 | 17,993,342.45 | 01/01/2021 | 01/07/2021 | 17.9933 | 0 | 0 % | 17.9933 |  | 14.979 | 0 | 0 % | 14.979 |  | 14.979 | 14.979 | 0 | 0 | 0
0 | 2471292 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 30/11/2019 | 40,867,560.74 | 2,447 | 40,867,560.74 | 0.00 | 0.00 | 40,867,560.74 | 01/12/2020 | 01/11/2021 | 40.8676 | 0 | 0 % | 40.8676 |  | 27.7474 | 0 | 0 % | 27.7474 |  | 27.7474 | 27.7474 | 0 | 0 | 0
0 | 2473874 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 19/12/2019 | 19,891,628.16 | 1,438 | 19,891,628.16 | 0.00 | 0.00 | 19,891,628.16 | 01/01/2021 | 01/08/2021 | 19.8916 | 0 | 0 % | 19.8916 |  | 16.0741 | 0 | 0 % | 16.0741 |  | 16.0741 | 16.0741 | 0 | 0 | 0
0 | 2473418 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 20/12/2019 | 30,395,776.63 | 1,595 | 30,395,776.63 | 0.00 | 0.00 | 30,395,776.63 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 30.3958 | 0 | 0 % | 30.3958 |  | 18.2134 | 0 | 0 % | 18.2134 |  | 18.2134 | 18.2134 | 0 | 0 | 0
0 | 2474099 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 23/12/2019 | 57,711,468.31 | 1,721 | 57,711,468.31 | 0.00 | 0.00 | 57,711,468.31 | 01/05/2021 | 01/07/2022 | 57.7115 | 0 | 0 % | 57.7115 |  | 27.8952 | 0 | 0 % | 27.8952 |  | 27.8952 | 27.8952 | 0 | 0 | 0
0 | 2475458 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. Nº 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBA SIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 02/01/2020 | 23,374,802.2 | 1,063 | 23,374,802.2 | 0.00 | 0.00 | 23,374,802.2 | 01/01/2021 | 01/08/2021 | 23.3748 | 0 | 0 % | 23.3748 |  | 19.8563 | 0 | 0 % | 19.8563 |  | 19.8563 | 19.8563 | 0 | 0 | 0
0 | 2475493 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 02/01/2020 | 22,614,841.91 | 766 | 22,614,841.91 | 0.00 | 0.00 | 22,614,841.91 | 01/01/2021 | 01/08/2021 | 22.6148 | 0 | 0 % | 22.6148 |  | 12.3233 | 0 | 0 % | 12.3233 |  | 12.3233 | 12.3233 | 0 | 0 | 0
0 | 2475546 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 03/01/2020 | 24,138,166.99 | 1,064 | 24,138,166.99 | 0.00 | 0.00 | 24,138,166.99 | 01/01/2021 | 01/08/2021 | 24.1382 | 0 | 0 % | 24.1382 |  | 20.1221 | 0 | 0 % | 20.1221 |  | 20.1221 | 20.1221 | 0 | 0 | 0
0 | 2475706 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/01/2020 | 35,556,429.56 | 2,148 | 35,556,429.56 | 0.00 | 0.00 | 35,556,429.56 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 35.5564 | 0 | 0 % | 35.5564 |  | 30.8989 | 0 | 0 % | 30.8989 |  | 30.8989 | 30.8989 | 0 | 0 | 0
0 | 2475674 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 05/01/2020 | 31,509,065.54 | 1,861 | 31,509,065.54 | 0.00 | 0.00 | 31,509,065.54 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 31.5091 | 0 | 0 % | 31.5091 |  | 17.3253 | 0 | 0 % | 17.3253 |  | 17.3253 | 17.3253 | 0 | 0 | 0
0 | 2475599 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 03/01/2020 | 35,004,217.73 | 1,170 | 35,004,217.73 | 0.00 | 0.00 | 35,004,217.73 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 35.0042 | 0 | 0 % | 35.0042 |  | 24.7175 | 0 | 0 % | 24.7175 |  | 24.7175 | 24.7175 | 0 | 0 | 0
0 | 2475484 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 02/01/2020 | 36,370,150.76 | 1,771 | 36,370,150.76 | 0.00 | 0.00 | 36,370,150.76 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 36.3702 | 0 | 0 % | 36.3702 |  | 29.4881 | 0 | 0 % | 29.4881 |  | 29.4881 | 29.4881 | 0 | 0 | 0
0 | 2475512 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 02/01/2020 | 27,511,310.25 | 1,010 | 27,511,310.25 | 0.00 | 0.00 | 27,511,310.25 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 27.5113 | 0 | 0 % | 27.5113 |  | 16.2833 | 0 | 0 % | 16.2833 |  | 16.2833 | 16.2833 | 0 | 0 | 0
0 | 2475656 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 05/01/2020 | 24,005,115.64 | 1,458 | 24,005,115.64 | 0.00 | 0.00 | 24,005,115.64 | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 24.0051 | 0 | 0 % | 24.0051 |  | 13.1974 | 0 | 0 % | 13.1974 |  | 13.1974 | 13.1974 | 0 | 0 | 0
0 | 2475363 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 30/12/2019 | 55,826,829.43 | 2,970 | 55,826,829.43 | 0.00 | 0.00 | 55,826,829.43 | 01/03/2021 | 01/02/2022 | 55.8268 | 0 | 0 % | 55.8268 |  | 24.208 | 0 | 0 % | 24.208 |  | 24.208 | 24.208 | 0 | 0 | 0
0 | 2475360 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 30/12/2019 | 36,145,681.85 | 1,948 | 36,145,681.85 | 0.00 | 0.00 | 36,145,681.85 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 36.1457 | 0 | 0 % | 36.1457 |  | 20.8609 | 0 | 0 % | 20.8609 |  | 20.8609 | 20.8609 | 0 | 0 | 0
0 | 2475306 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 30/12/2019 | 21,765,846.77 | 1,455 | 21,765,846.77 | 0.00 | 0.00 | 21,765,846.77 | 01/01/2021 | 01/10/2021 | 21.7658 | 0 | 0 % | 21.7658 |  | 15.6014 | 0 | 0 % | 15.6014 |  | 15.6014 | 15.6014 | 0 | 0 | 0
0 | 2475527 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 02/01/2020 | 55,561,178.43 | 3,044 | 55,561,178.43 | 0.00 | 0.00 | 55,561,178.43 | 01/02/2021 | 01/03/2022 | 55.5612 | 0 | 0 % | 55.5612 |  | 32.5029 | 0 | 0 % | 32.5029 |  | 32.5029 | 32.5029 | 0 | 0 | 0
0 | 2480865 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 13/02/2020 | 38,554,225.69 | 2,703 | 38,554,225.69 | 0.00 | 0.00 | 38,554,225.69 | 01/04/2021 | 01/03/2022 | 38.5542 | 0 | 0 % | 38.5542 |  | 16.5625 | 0 | 0 % | 16.5625 |  | 16.5625 | 16.5625 | 0 | 0 | 0
0 | 2481449 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 17/02/2020 | 58,165,727.4 | 1,701 | 58,165,727.4 | 0.00 | 0.00 | 58,165,727.4 | 01/02/2021 | 01/03/2022 | 58.1657 | 0 | 0 % | 58.1657 |  | 27.3047 | 0 | 0 % | 27.3047 |  | 27.3047 | 27.3047 | 0 | 0 | 0
0 | 2481404 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 17/02/2020 | 37,269,135.98 | 1,629 | 37,269,135.98 | 0.00 | 0.00 | 37,269,135.98 | 01/04/2021 | 01/01/2022 | 37.2691 | 0 | 0 % | 37.2691 |  | 19.887 | 0 | 0 % | 19.887 |  | 19.887 | 19.887 | 0 | 0 | 0
0 | 2481775 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 18/02/2020 | 25,319,617.54 | 1,632 | 25,319,617.54 | 0.00 | 0.00 | 25,319,617.54 | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 25.3196 | 0 | 0 % | 25.3196 |  | 12.8143 | 0 | 0 % | 12.8143 |  | 12.8143 | 12.8143 | 0 | 0 | 0
0 | 2482973 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/02/2020 | 77,121,872.58 | 2,749 | 77,121,872.58 | 0.00 | 0.00 | 77,121,872.58 | 01/04/2021 | 01/06/2022 | 77.1219 | 0 | 0 % | 77.1219 |  | 59.9834 | 0 | 0 % | 59.9834 |  | 59.9834 | 59.9834 | 0 | 0 | 0
0 | 2482927 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/02/2020 | 47,500,701.42 | 2,556 | 47,500,701.42 | 0.00 | 0.00 | 47,500,701.42 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 47.5007 | 0 | 0 % | 47.5007 |  | 36.4998 | 0 | 0 % | 36.4998 |  | 36.4998 | 36.4998 | 0 | 0 | 0
0 | 2482573 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/02/2020 | 51,794,157.04 | 2,423 | 51,794,157.04 | 0.00 | 0.00 | 51,794,157.04 | 01/04/2021 | 01/03/2022 | 51.7942 | 0 | 0 % | 51.7942 |  | 24.6681 | 0 | 0 % | 24.6681 |  | 24.6681 | 24.6681 | 0 | 0 | 0
0 | 2481555 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 11/03/2020 | 50,536,790.75 | 2,411 | 50,536,790.75 | 0.00 | 0.00 | 50,536,790.75 | 01/03/2021 | 01/02/2022 | 50.5368 | 0 | 0 % | 50.5368 |  | 24.4546 | 0 | 0 % | 24.4546 |  | 24.4546 | 24.4546 | 0 | 0 | 0
0 | 2485212 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 25/03/2020 | 30,579,150.09 | 1,408 | 30,579,150.09 | 0.00 | 0.00 | 30,579,150.09 | 01/04/2021 | 01/01/2022 | 30.5792 | 0 | 0 % | 30.5792 |  | 14.5872 | 0 | 0 % | 14.5872 |  | 14.5872 | 14.5872 | 0 | 0 | 0
0 | 2485468 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 03/04/2020 | 26,362,375.72 | 2,051 | 26,362,375.72 | 0.00 | 0.00 | 26,362,375.72 | 01/04/2021 | 01/11/2021 | 26.3624 | 0 | 0 % | 26.3624 |  | 22.8889 | 0 | 0 % | 22.8889 |  | 22.8889 | 22.8889 | 0 | 0 | 0
0 | 2485449 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. Nº 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 03/04/2020 | 54,147,524.61 | 2,434 | 54,147,524.61 | 0.00 | 0.00 | 54,147,524.61 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 54.1475 | 0 | 0 % | 54.1475 |  | 46.8019 | 0 | 0 % | 46.8019 |  | 46.8019 | 46.8019 | 0 | 0 | 0
0 | 2485617 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. Nº 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/04/2020 | 14,368,588.93 | 815 | 14,368,588.93 | 0.00 | 0.00 | 14,368,588.93 | 01/01/2021 | 01/05/2021 | 14.3686 | 0 | 0 % | 14.3686 |  | 10.7644 | 0 | 0 % | 10.7644 |  | 10.7644 | 10.7644 | 0 | 0 | 0
0 | 2485504 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 23/05/2020 | 36,741,131.09 | 2,229 | 36,741,131.09 | 0.00 | 0.00 | 36,741,131.09 | 01/03/2021 | 01/12/2021 | 36.7411 | 0 | 0 % | 36.7411 |  | 29.0099 | 0 | 0 % | 29.0099 |  | 29.0099 | 29.0099 | 0 | 0 | 0
0 | 2485549 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/05/2020 | 47,448,642.89 | 2,313 | 47,236,413.68 | 0.00 | 0.00 | 47,236,413.68 | 01/04/2021 | 01/03/2022 | 47.2364 | 0 | 0 % | 47.2364 |  | 31.714 | 0 | 0 % | 31.714 |  | 31.714 | 31.714 | 0 | 0 | 0
0 | 2487949 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/05/2020 | 27,856,757.05 | 745 | 27,856,757.05 | 0.00 | 0.00 | 27,856,757.05 | 01/01/2021 | 01/09/2021 | 27.8568 | 0 | 0 % | 27.8568 |  | 25.6381 | 0 | 0 % | 25.6381 |  | 25.6381 | 25.6381 | 0 | 0 | 0
0 | 2488279 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/05/2020 | 33,232,914.29 | 794 | 33,232,914.29 | 0.00 | 0.00 | 33,232,914.29 | 01/06/2021 | 01/04/2022 | 33.2329 | 0 | 0 % | 33.2329 |  | 30.7434 | 0 | 0 % | 30.7434 |  | 30.7434 | 30.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0
0 | 2487501 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/05/2020 | 29,307,579.95 | 2,061 | 29,307,579.95 | 0.00 | 0.00 | 29,307,579.95 | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 29.3076 | 0 | 0 % | 29.3076 |  | 26.6901 | 0 | 0 % | 26.6901 |  | 26.6901 | 26.6901 | 0 | 0 | 0
0 | 2488285 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 28/05/2020 | 26,469,151.83 | 1,584 | 26,469,151.83 | 0.00 | 0.00 | 26,469,151.83 | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 26.4692 | 0 | 0 % | 26.4692 |  | 24.1439 | 0 | 0 % | 24.1439 |  | 24.1439 | 24.1439 | 0 | 0 | 0
0 | 2489032 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/06/2020 | 40,050,976.13 | 1,440 | 40,050,976.13 | 0.00 | 0.00 | 40,050,976.13 | 01/07/2021 | 01/04/2022 | 40.051 | 0 | 0 % | 40.051 |  | 34.6936 | 0 | 0 % | 34.6936 |  | 34.6936 | 34.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 0
0 | 2489000 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/06/2020 | 37,658,549.48 | 1,458 | 37,658,549.48 | 0.00 | 0.00 | 37,658,549.48 | 01/07/2021 | 01/04/2022 | 37.6585 | 0 | 0 % | 37.6585 |  | 34.1076 | 0 | 0 % | 34.1076 |  | 34.1076 | 34.1076 | 0 | 0 | 0
0
1 | 2480537
0 | 2480603 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/02/2020 | 38,816,561.2 | 1,124 | 38,816,561.2 | 0.00 | 0.00 | 38,816,561.2 | 01/07/2020 | 01/11/2021 | 38.8166 | 0 | 0 % | 38.8166 |  | 31.9525 | 0 | 0 % | 31.9525 |  | 31.9525 | 31.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | 0
0 | 2480681 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/02/2020 | 32,082,677.93 | 684 | 32,082,677.93 | 0.00 | 0.00 | 32,082,677.93 | 01/07/2020 | 01/11/2021 | 32.0827 | 0 | 0 % | 32.0827 |  | 30.2569 | 0 | 0 % | 30.2569 |  | 30.2569 | 30.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0
0 | 2482024 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 27/02/2020 | 33,218,383.86 | 1,160 | 33,218,383.86 | 0.00 | 0.00 | 33,218,383.86 | 01/03/2021 | 01/08/2022 | 33.2184 | 0 | 0 % | 33.2184 |  | 29.3027 | 0 | 0 % | 29.3027 |  | 29.3027 | 29.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9157 | 0 | 0 | 0
0 | 2483179 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 04/03/2020 | 61,594,188.88 | 1,905 | 61,594,188.88 | 0.00 | 0.00 | 61,594,188.88 | 01/01/2021 | 01/03/2022 | 61.5942 | 0 | 0 % | 61.5942 |  | 47.4208 | 0 | 0 % | 47.4208 |  | 47.4208 | 47.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 0 | 0
0 | 2483701 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 11/03/2020 | 30,516,473.97 | 809 | 30,516,473.97 | 0.00 | 0.00 | 30,516,473.97 | 01/03/2021 | 01/04/2022 | 30.5165 | 0 | 0 % | 30.5165 |  | 28.8236 | 0 | 0 % | 28.8236 |  | 28.8236 | 28.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6929 | 0 | 0 | 0
0 | 2489056 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/06/2020 | 57,464,580.97 | 1,712 | 57,464,580.97 | 0.00 | 0.00 | 57,464,580.97 | 01/09/2021 | 01/12/2022 | 57.4646 | 0 | 0 % | 57.4646 |  | 21.7691 | 0 | 0 % | 21.7691 |  | 21.7691 | 21.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0 | 0 | 0
0 | 2482810 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/06/2020 | 63,099,628.66 | 973 | 63,099,628.66 | 0.00 | 0.00 | 63,099,628.66 | 01/02/2021 | 01/03/2022 | 63.0996 | 0 | 0 % | 63.0996 |  | 46.5259 | 0 | 0 % | 46.5259 |  | 46.5259 | 46.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.628 | 0 | 0 | 0
0 | 2488994 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/06/2020 | 48,095,937.32 | 942 | 48,095,937.32 | 0.00 | 0.00 | 48,095,937.32 | 01/07/2021 | 01/11/2022 | 48.0959 | 0 | 0 % | 48.0959 |  | 43.2971 | 0 | 0 % | 43.2971 |  | 43.2971 | 43.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7989 | 0 | 0 | 0
0 | 2489023 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 09/06/2020 | 46,589,137.37 | 1,222 | 46,589,137.37 | 0.00 | 0.00 | 46,589,137.37 | 01/03/2021 | 01/07/2022 | 46.5891 | 0 | 0 % | 46.5891 |  | 42.4382 | 0 | 0 % | 42.4382 |  | 42.4382 | 42.4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7617 | 0 | 0 | 0
0 | 2489076 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 08/06/2020 | 53,591,237.77 | 1,163 | 53,591,237.77 | 0.00 | 0.00 | 53,591,237.77 | 01/04/2021 | 01/09/2022 | 53.5912 | 0 | 0 % | 53.5912 |  | 21.4668 | 0 | 0 % | 21.4668 |  | 21.4668 | 21.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4557 | 0 | 0 | 0
0 | 2488856 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/06/2020 | 38,117,505.15 | 1,035 | 38,117,505.15 | 0.00 | 0.00 | 38,117,505.15 | 01/04/2021 | 01/05/2022 | 38.1175 | 0 | 0 % | 38.1175 |  | 34.288 | 0 | 0 % | 34.288 |  | 34.288 | 34.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8295 | 0 | 0 | 0
0 | 2485232 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 09/06/2020 | 61,925,058.8 | 1,512 | 61,925,058.8 | 0.00 | 0.00 | 61,925,058.8 | 01/04/2021 | 01/09/2022 | 61.9251 | 0 | 0 % | 61.9251 |  | 31.6667 | 0 | 0 % | 31.6667 |  | 31.6667 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6134 | 0 | 0 | 0
0 | 2488993 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATACORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 06/06/2020 | 35,549,339.29 | 805 | 35,549,339.29 | 0.00 | 0.00 | 35,549,339.29 | 01/01/2021 | 01/12/2021 | 35.5493 | 0 | 0 % | 35.5493 |  | 33.1103 | 0 | 0 % | 33.1103 |  | 33.1103 | 33.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0 | 0
0 | 2489002 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/06/2020 | 60,522,729.26 | 1,014 | 60,522,729.26 | 0.00 | 0.00 | 60,522,729.26 | 01/07/2020 | 01/12/2022 | 60.5227 | 0 | 0 % | 60.5227 |  | 56.4279 | 0 | 0 % | 56.4279 |  | 56.4279 | 56.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 0 | 0
0 | 2489010 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 07/06/2020 | 39,097,099.33 | 993 | 39,097,099.33 | 0.00 | 0.00 | 39,097,099.33 | 01/09/2021 | 01/10/2022 | 39.0971 | 0 | 0 % | 39.0971 |  | 29.3588 | 0 | 0 % | 29.3588 |  | 29.3588 | 29.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8092 | 0 | 0 | 0
0 | 2520537 | PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIo | ACTIVO | PEIP - Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario | 01/06/2021 | 224,443,285.72 | 0 | 224,443,285.72 | 0.00 | 0.00 | 224,443,285.72 |  |  | 224.4433 | 11.5747 | 5.2 % | 212.8686 | DIC-2021 | 74.7199 | 0 | 0 % | 74.7199 | DIC-2021 | 74.7199 | 74.7199 | 72.1661 | 0 | 0 | 0 | 31.4841 | 11.5747 | 11.5747 | 11.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5747